## 活动概述
活动概述 Event Overview |  | 活动时间ForKOL（new）
|  | Time | Duration | Item | Agenda | Key Information
活动名称 | Glow State of Mind, Miami | 16:30-17:00 （Indoor） | 30min | KOL Check-in | Check‑in and Attendance Registration | Priority check-in and venue entry, communicate with KOLs on materials and process coordination (KOLs can be notified to enter the venue at 4:00, with 30 minutes reserved in advance) （light refreshments provided）
活动日期 | 2026.6.10 | 17:00-17:15 （Indoor） | 15min | Opening Ceremony | Host Opening & Activity Theme Announcement | Host introduces the activity theme， Ulike official representative (Yvonne) presents technological advantages （light refreshments provided）
活动地点 | The Ritz-Carlton Key Biscayne, Miami | 17:15-17:50 （Indoor） | 35min | Product Experience | Open‑style Product Trial | Indoor Ulike product experience with related games Venue Transition (interview) | 现场组织一些游戏活动
地址 | 455 Grand Bay Drive, Key Biscayne, Miami, FL 33149 | 17:50-18:30 （Outdoor） | 40min | Free Social &Photo shooting | Socializing &Glow Hour Free Check‑in, | on-site check-in devices installed including street signs; hair bands and other materials provided for check-in, with hotel staff for guidance; check-in moment shooting. KOLs to be seated & on-site tidying up
|  | 18:30-18:40 （Outdoor） | 10min | Pre‑Yoga Preparation | Pre‑class Prep & Phased Atmosphere Warm‑up | Engage in warm‑up activities while waiting for yoga class.
|  | 18:40-19:40 （Outdoor） | 1h | Yoga Session | Beach Yoga (80 participants total) | Participate in the full session and create content simultaneously.
|  | 19:40-20:00 （Outdoor） | 20min | Closing Ceremony | Group photo for memory&enjoy the food | Staff to check all materials and confirm if any re-shooting is needed, interview re-shoots
Studio Members
|  | Time | Duration | Item | Agenda | Key Information
|  | 18:00-18:20 （Indoor） | 20min | Check‑in &Product Experience | Check‑in &Open‑style Product Trial | Experience products freely. Receive a "Glow Certified" polaroid photo, wristband, and physical sun protection after the trial.
|  | 18：20-18:40 （Indoor） | 20min | Photo shooting | Photo Check‑in & Wristband Collection | Take photos and post Stories at the venue to receive exclusive yoga supplies
|  | 18:40-19:40 （Outdoor） | 1h | Yoga Session | Beach Yoga (80 participants total) | Participate in the full session and create content simultaneously.
|  | 19:40-20:00 （Outdoor） | 20min | Closing Ceremony | Group photo for memory&enjoy the food | Staff to check all materials and confirm if any re-shooting is needed, interview re-shoots

## WIP
种类 | 事项 | 负责方 | 负责人 | 开始日期 | 截止日期 | 进度 | 补充
活动场地 | 确认WIP | Ulike/MM | Vicky/Stephen |  | 2026-05-19
| 确认场地 & 最终方案、报价 | Ulike/MM | Vicky/Stephen |  | 2026-05-17
| 冷食选择 | Ulike/MM | Vicky/Elliott |  | 2026-06-05
| 活动场地布局图 - 确定排法 | Ulike/MM | 洋洋/Vicka |  | 2026-05-19
| 活动场地物料 - 确定设计 | Ulike/MM | 洋洋/Vicka |  | 2026-05-23
Ulike/MM
| 活动场地物料 (大型) - 物料制作 | Ulike/MM | 洋洋/Vicka |  | 2026-06-06
| Video + PPT Slide | Ulike/MM | Vicky/Vicka |  | 2026-05-21
设计 | 活动Moodboard | Ulike/MM | 洋洋/Vicka |  | 2026-05-17 | 已完成
| 活动KV | Ulike/MM | 洋洋/Vicka |  | 2026-05-20
| 活动物料 (小型) - 确定设计 | Ulike/MM | 洋洋/Vicka |  | 2026-05-23
活动管理 | 活动指示手册-现场动线手册 - Ulike可用来分享给第三方关于活动内容 | Ulike/MM | 洋洋/Vicka |  | 2026-05-20
| 初版活动方案 (Proposal) - 活动流程 (Event Floor) - 活动主题 (Event Concept) | Ulike/MM | 洋洋/Vicka |  | 2026-05-18
| 确认活动流程 | Ulike/MM | Vicky/清洋 |  | 2026-05-22
| 瑜伽馆和瑜伽联盟邀请 | MM | Ran
| 素人邀请 | Ulike/MM | Vicky/Ran
| 确认、提供活动赠品 | Ulike | Vicky |  | ？
| 确认主持人人选 | Ulike/MM | Vicky/Elliott |  | 2026-06-01
| 主持人稿件 | Ulike/MM | Vicky/Elliott |  | 2026-06-03
| 机构稿件 | Ulike |  |  | ？
| 聘请活动兼职人员（3） | MM | Ran/焦洋 |  | 2026-06-01
| 产品培训 | Ulike | Ran |  | 2026-06-01
| 活动工作人员分工 | Ulike/MM | Yvonne/Stephen |  | 2026-05-20
| 样机安排 | Ulike | Vicky |  | ？
| 底座安排 | Ulike | Vicky |  | ？
| KOL & 素人 & Media 出席名单 | Ulike/MM | Vicky/Ran |  | ？

## 全天细致流程
Ulike Miami Event 2026 ¦ Glow State of Mind ¦ Full-Day Staff Rundown
Date: 2026/6/10 ¦ Venue: The Ritz-Carlton Key Biscayne, Miami : Ponce Ballroom、Grand Lawn
主题 Theme | 时间 Time (24h) | 项目 Item | 核心流程及动作分解 Core Process | 负责团队 Team | 执行细节与关键点 Execution Details | 状态 Status | 动线人员
检查和清点 | 15:00-16:00 | 电视及AV设备入场 | 电视、音响、麦克风、摄影设备入场 场地电源、临时报修、消防通道勘察 | MM: / Ulike: | MM 项目执行团队先行到场,Ulike 主要熟悉现场环境 所有设备拍照存档 | 待开始
检查和清点 | 16:00-16:20 | 人员清点 & 物料齐套性 | MM/Ulike 双方各设1名总控 搭建组长 / AV组长 / KOL组长 / 迎宾组长 / 主会场组长 就位 物料零件齐套性、组装说明书、AV 设备清点 | MM: / Ulike: | MM 确认,Ulike 监制 现场总管理人员、执行人员、搭建工人、保洁、安保 | 待开始
检查和清点 | 16:20-16:30 | 现场流程对照 | 对照《全天细致流程》表自上而下检查物料、人员和验收标准 | MM: | 活动执行 Roadmap 同步 | 待开始
搭建工作 | 16:30-19:30 | Meeting Room 主会场搭建 | 签到背景墙(Glow State of Mind 主KV) / 品牌 logo 立牌 / 产品陈列立柱 / 落地产品模型(Air10 紫色款) / 产品售卖桌 / PCOS 展区 / 嘉宾就坐区(Ulike 红条纹沙发) / 电视机架设 KV 轮播 | MM: | 先搭"一定会进镜头的东西",多备物料 10:30 死线,会场完成度需达 80–85%(拍不丢人状态) 预留备用插排 | 待开始
| 16:30-19:30 | Grand Lawn区域搭建 | 简易雪糕车 (Ulike 联名草莓冰淇淋) / 特色路标(LA / Miami Beach / NY) 打卡装置(救生圈+冲浪板)+ 落地品牌 logo 特大字母气球 ULIKE / 定制发带 / 瑜伽垫 / 毛巾 / 靠枕 / Ulike 红白条纹遮阳伞 | MM: / Ulike: | 草地物料需提前用沙袋加固防风 红白条纹元素呼应 Grand Lawn标志性视觉 所有物料统一呼应"Endless Summer"主视觉 | 待开始
| 19:30-20:00 | AV & 电视 联调 | 电视机 KV 轮播测试 / 麦克风信号测试 / 音响铺底音乐测试 沙滩区便携蓝牙音响测试(瑜伽 BGM) | MM: | 麦克风的最近距离、上下台是否收音方便 LED技术人员在场待命 | 待开始
搭建验收 & 彩排 | 20:00-20:30 | 搭建验收 & 空镜拍摄 | 对应效果图及验收标准进行验收(有问题当场出方案) 摄影团队入场拍摄空镜: • Meeting Room 内场全景 / 主KV / 产品陈列特写 • Grand Lawn全景 / 雪糕车 / 字母气球 / 落日预演角度 | MM: / Ulike: | 清场,无关人员撤离画面区域 沙滩区域优先拍摄(午后光线最佳) 摄影团队踩点确认人像、产品、互动三类拍摄机位 | 待开始
搭建验收 & 彩排 | 20:30-21:15 | 第一次彩排(走流程) | 主持人开场词试讲 / 瑜伽老师走位 / 媒体采访区灯光测试 KOL Manager 走一遍 KOL 进场动线及产品体验区接待流程 | MM: / Ulike: | 按流程依次过模块,不深入细节 外场彩排(动线走位、打卡点介绍) 确认 17:00 大KOL 抵达专属动线 | 待开始
搭建验收 & 彩排 | 21:15-21:45 | 第二次彩排(细节调试) + 员工午餐 | 舞台走位最后确认 / 所有物料播放确认 / 设备电池充电检查 产品体验区设备测试 / 消毒用品检查 / 体验人员互相走一次产品使用流程 员工分批用餐 | MM: / Ulike: | 解决上次彩排问题 媒体采访区(单独房间或角落)收音、灯光、机位最终确认 KOL Manager 熟悉对应摄影师及打卡点位 | 待开始
搭建验收 & 彩排 | 21:45-23:00 | 清场 & 进入活动模式 | 清理拍摄设备 / 工作人员就位 / Door Gift、伴手礼数量与摆放检查 所有人切换至活动模式 | 全部 | 不再拍摄空镜 / 不再移动大件 所有动线需可单向流动,避免签到区拥堵 | 待开始
签到与入场 | 16:00-16:30 | 签到破冰与入场 Check-in | 嘉宾 Meeting Room 入口处签到 工作人员引导入场,完成首轮品牌墙打卡拍照 现场提供 Welcome Drink (Strawberry Glow Mocktail) + 轻食 | MM: / Ulike: | 视觉关键词:GLOW / SPRING / VACATION 摄影捕捉:签到瞬间、拿饮品、与产品互动 音乐:轻快但不过吵的夏日 chill house BGM 动线:签到 → 拍摄 → 入场 | 待开始
品牌宣贯 | 16:30-16:40 | 主持人开场 + 宣传活动理念，介绍到场媒体/瑜伽馆老板 | 主持人引出活动主题"Glow State of Mind" 电视 播放 Ulike 30s 品牌片(Air10 + Reglow 全系) | MC + MM: | 控制 5min 内,信息清晰 投影画面以核心数据、关键词为主 | 待开始
品牌宣贯 | 16:40-16:45 | Ulike 官方科技介绍 | Ulike 官方代表(Yvonne )发布科技优势: • Sapphire IPL Cooling Tech • Reglow LED 4 模式光疗 • 临床数据 / FDA 认证亮点 |  | 现场嘉宾(KOL+ 明星 / PCOS 代表 / 瑜伽联盟代表)落座前排倾听 摄影重点:发言人 + 嘉宾专注神态 | 待开始 | 素人动线 |  |  |  | 采访动线
KOL 产品体验 | 16:45-17:20 | 开放式产品体验 | 嘉宾自由进行产品体验 体验完颁发"Glow Certified" 拍立得纪念照，并做物理防晒 | MM: / Ulike: | 每次使用后用酒精消毒 机器过热则关机休息或推荐 Reglow / 备用机 注意事项:体验完务必做物理防晒(因 IPL 后皮肤敏感) | 待开始 | 素人 产品体验 | 17:20-17:50 | 开放式产品体验 | 素人自由进行产品体验 体验完颁发"Glow Certified" 拍立得纪念照，并做物理防晒
动线迁移 | 17:20-17:40 | 全员休整更衣 + 集体动线迁移 | KOL//嘉宾更衣完毕后，迁移至瑜伽区 现场提供 Ulike 定制瑜伽垫 / 发带 / 毛巾 /帆布包 | MM: Ulike: | 完成从"高奢私密"到"海边活力"的场景转换 素人方阵提前 30min 到位、走位 带泳衣/瑜伽服替换的更衣服务 | 待开始 | 前往会场拍照发Story获取专属瑜伽用品+采访 | 17：50-18:40 | 排队打卡获取瑜伽用品 | 做好机位抓拍
KOL空镜打卡 | 17:40-18:20 | Glow Hour 自由打卡社交+访谈 | KOL 在品牌墙前自由互动、合影留念 KOL Manager 实时引导嘉宾完成基础打卡 | MM: / Ulike: | 抓拍自然互动素材为主 工作人员适度引导 KOL 使用产品作为拍照道具 | 待开始 | 落日瑜伽 | 18:40-19:40 | 排队打卡获取瑜伽用品 | 提前报名的素人方阵(酒店住客 / 瑜伽爱好者,约 30-40人） | 17:40-18:40 | 对kol进行采访
自由社交 | 18：20-18：40 | 课前准备+部分访谈 | 课前准备 | MM: / Ulike: |  | 待开始 | 落日期间 | 19:40-20:10 | 圆满落幕 + 音乐、灯光餐食 | 主持人简短致谢。现场灯光、音乐加持，提供第二轮茶歇饮品，在落日时分， 嘉宾自由交流、合影、大合照（全员手持 Ulike 字母气球 / 定制毛巾,面朝大海大合影） 摄影补拍空镜 / 遗漏镜头
落日瑜伽 | 18:40-19:40 | 瑜伽课 | 与提前报名的素人方阵(酒店住客 / 瑜伽爱好者,约 30-50 人)沙滩区汇合 所有人共同上瑜伽课（总80人） | MM: | 摄影优先抓集体情绪高点 字母气球 5 个字母分给 5 位明星 KOL 持举 | 待开始
落日期间 | 19:40-20:10 | 圆满落幕 + 音乐、灯光餐食 | 主持人简短致谢。现场灯光、音乐加持，提供第二轮茶歇饮品，在落日时分， 嘉宾自由交流、合影、大合照（全员手持 Ulike 字母气球 / 定制毛巾,面朝大海大合影） 摄影补拍空镜 / 遗漏镜头 | MC + MM: / Ulike: | 工作人员送客并提醒内容发布节点 收集未取走的产品与资料 | 待开始
拆卸与清场 | 20:20-22:30 | 拆卸与清场 | 断电、设备回收 产品统一清点、打包(Ulike 资产清单签字) 背板、展台拆除 / 沙滩物料回收(防止环境污染) 垃圾分类、场地恢复 | MM: / Ulike: | 按"可复用 / 不可复用"分类 所有品牌物料统一清点 场地方签字确认无损交付 沙滩区域需特别注意彻底清理(海滩环境合规) | 待开始
Note on E3: 更改MM，Ulike以及
Note on C15: 不需要专属设置
Note on C16: 作为背景播放
Note on C18: 迁移难管理，需要压缩时长+避免有人离场的办法

## 大KOL行程
★ 大KOL VIP 行程 | 17:40 | ★ 大KOL VIP 抵达 & 专属接待 | ★ 大KOL 由专车送达 领取 VIP 专属伴手礼 | Ulike: MM: | 🎯 KOL 权益开始计时(2h 起) | 待开始
★ 大KOL VIP 行程 | 17:40-18:00 | ★ 权益①:PR Photo Session @ 品牌墙 | 🎯【交付物 1/3:PR Photo *1】 大KOL 进入 Meeting Room 品牌墙 专业 PR 摄影师(Lycus)定点拍摄: • 单人正面 / 侧拍 / 半身/全身 • 与产品(Air10 紫色款 + Reglow Mask)合影 • 与签到背景墙 KV 合影 | MM: Ulike: | 🎯 此环节为 PR Photo 核心交付时段 摄影机位提前锁定, 现场 Stephanie 实时审片,出片即可 备用灯位 + 反光板防止 Miami 强逆光 | 待开始
★ 大KOL VIP 行程 | 18:00-18:20 | ★ 权益②:品牌深度采访 | 🎯【交付物 2/3:轻度参与 + 媒体/品牌采访】 双机位采访区(Meeting Room 角落或单独 breakout): • 主机位:KOL 半身正面,Ulike 落地模型入镜 • 副机位:侧面 B-roll Ulike 品牌侧采访 (Chris 主持) — 5问5答 "Glow State of Mind": 1. 你心中的 Glow Moment 是什么? 2. 对 Ulike 的第一印象 3. 最爱的 Ulike 产品 & 使用感受 4. 给关注美的女生 1 句话 5. Endless Summer 一定要有的 3 件事 媒体侧采访 (Stephen 协调,3 家媒体轮转,每家 5min) | Ulike: MM: | 🎯 问题提前发给 KOL 经纪人,允许微调 采访金句后期可剪 15s 短片二次传播 备用问题准备 3 条防冷场 | 待开始
★ 大KOL VIP 行程 | 18:20-18:40 | ★ 轻度产品体验 | 🎯【轻度参与延续】 大KOL 在 1v1 体验区轻度试用 Reglow Mask (3-5min) 摄像师 (Danny) 跟拍体验细节作为 Seeding Video 素材片段 体验完更换沙滩造型(瑜伽服 + Ulike 定制发带 + 毛巾) 由 专人 引导经专属动线到瑜伽区 | Ulike: MM: | Reglow 体验仅作内容素材,无需深度使用 造型切换 | 待开始
★ 大KOL VIP 行程 | 18:40-19:40 | ★ 权益③:Sunset Glow 落日瑜伽 (Seeding Video 黄金素材) | 🎯【交付物 3/3:Seeding Video *1 素材】 大KOL 前往瑜伽区，与全场嘉宾、素人方阵共同参与 60min 沙滩瑜伽: 摄影团队多机位捕捉: • KOL 特写 + 瑜伽姿态美学 • 素人 + KOL 群像 • 备用机:GoPro 第一视角 / 慢动作沙浪 | MM: Ulike: | 🎯 此为 Seeding Video 素材核心采集时段 6/13 Miami 日落 ~20:13,18:15-19:00 为黄金顺光期(暖金色调) 大KOL 安排在前排 C 位 + 边位(便于拍摄) 备好定制 Ulike 字母气球作 KOL 群像道具 素材包将在 T+3 工作日内提供给艺人方,recap 由艺人自行决定 | 待开始
★ 大KOL VIP 行程 | 19:40 | ★ 大KOL 离场 (2h 权益完成) | 🎯 2h 权益时段结束 大KOL 可选择: • A:由专车送回酒店(默认) • B:留场参与最后 30min 自由社交 + 大合影 Ulike 团队亲送至 VIP 通道 | Ulike: MM: | 🎯 KOL 2h 权益正式结束 离场前确认: • PR Photo 当晚交付精修预选 • 采访视频 T+3 交付 • Seeding Video 素材 T+3 工作日交付 | 待开始

## 大物料
位置 | 物料 | 尺寸 | 数量 | 场景拍照 | 图片 | 工厂样品照片 | 备注 | 状态 | 设计稿 | 样品（实拍） | 主题/文案
会议室 | 签到背景墙 | 2400(w)*2400(h)mm | 1组 |  |  |  | - 5.17 酒店平面图更新，尺寸确认 - 需品牌方协助提供设计图 - 配金色/黑色油性签字笔 - 5.20 去掉气球，图待更新 - 5.21 换成花艺 - 5.22 尺寸更新 |  |  |  | 主题/文案 | 过往KT板的实样
会议室 | PCOS展区 | 2400(w)*2400(h)mm | 1组 |  |  |  | - 5.17 酒店平面图更新，尺寸确认 - 需品牌方协助提供设计图 - 桌椅考虑取消 - 5.22 尺寸更新 |  |  |  |  | 过往KT板的实样
会议室 | 电视机 | 80/100寸 | 2台 |  |  |  | 租用，加logo | 推进 | / | /
会议室/Lawn | 产品陈列立柱 | 1000(h)*300(d)mm；800(h)*300(d)mm | 1组 |  |  |  |  | 推进 | 要看样品 |  |  | 工厂的类似实样
会议室 | 落地产品模型 | / | 1个 |  |  |  | 库存复用 | 取消 | / | /
会议室 | 产品售卖桌 | 长宽：15.24*76.2(cm) 高：76.2cm | 1张 |  |  | 桌子的KT板的尺寸 | 酒店租用，logo | 推进 | 需要尺寸 | / |  | 桌布的尺寸
Lawn | 简易雪糕车 | / | 1辆 |  |  | 素车的照片 | 提供尺寸，确定能改颜色 | 与工厂确认 | 需要尺寸 |  |  | 小车的实样
Lawn | 指示 | 约A2 | 5组 |  |  |  | 在酒店内部做指示牌 参考主kv设计 |  | 提供设计模板 |  | 确认尺寸
Lawn | 手持KT板 | 8 |  |  |  |  | - 需品牌方协助提供设计图
Lawn | Ulike旗子 | 3000mm(h) | 8个 |  |  |  | Material: Silver Blackout fabric is non-see through and provides an exceptional palette for high quality prints. Flag pole made from fiberglass and aluminum Flag base is stainless steel heavy duty. Cross Base Black with 1.2 Galon Water Bag |  |  |  |  | 是否做双面
Lawn | DJ台 | / | 1张 |  |  |  | 酒店租用 | 取消 | / | /
Lawn | 一米栏 | 20米 | 1组 |  |  |  | 黑色 | 推进 | / | /
Lawn | 氛围灯艺 | / | 1组 |  |  |  |  | 取消 | / | /
Lawn | 特大独立字母气球A款 | 1000 - 1300mm(h) | 3套 |  |  | 25C红色 | 改全大写字母 pantone 1925c | 与工厂确认 | 要看样品 |  |  | 材质实样 色号不对
Lawn | 特大独立字母气球B款 | 1000 - 1300mm(h) | 3套 |  |  |  | 改全大写字母 | 与工厂确认 | 要看样品 |  |  | 材质实样
| Sign | 4000mm(w) | 1 |  |  | pantong色号 | 红色 pantone 1925c 带底座 | 推进 | 不是正红色，要看样品 |  |  | 色号不对
Catering一 | 餐食 | / | 1
Catering二 | 茶歇 | / | 1（80人份）
Note on F3: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 背景板不要气球
Note on D8: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 1张还是3张？
Note on D10: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 指示牌的文案和具体位置
Note on A12: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 旗子布面区域的具体尺寸
Note on A13: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 草地上？DJ台？位置在哪里

## 小物料
| 物料 | 尺寸 | 数量 | 图片 | 备注 | 状态 | 设计稿 | 材料和色样 | 样品 | 大货
Lawn | 定制毛巾 | 600*800mm | 100个 |  | pantone 1925c | 推进 | 完成 | 确认，需要看样品 | 5.29 |  | 工厂样式
Lawn | 瑜伽包 | / | 100个 |  |  | 推进 |  |  | 5.26 | 5.26 | 工厂样式
Lawn | 定制瑜伽垫 | 1850*600mm——尺寸要换更大的 | 100个 |  | pantone 1925c - 5.22尺寸加宽 - 5.23尺寸加宽至680mm | 推进 | 完成 | 确认，需要看样品 | 5.24 | 5.24 | 工厂样式
Lawn | 定制发带 | / | 100个 |  | pantone 1925c | 推进 | 完成 | 确认，需要看样品 |  |  | 工厂样式
Lawn | 定制靠枕 | 18"x18" | 20个 |  | pantone 1925c 尺寸调整成18"x18" | 推进 | 完成 | 确认，需要看样品 |  |  | 工厂样式
Lawn | 物料: 纹身贴; 尺寸: 50mm(w); 数量: 100份; 备注: 需品牌方协助提供设计图; 状态: 推进
签到台 | 手环（品牌红：kol。白色：素人。媒体、瑜伽馆老板、老师：黑色） |  | 50x3 |  | 橡胶 | 推进 | 要看样品 | 5.22 | 5.26
签到台 | 物料: 工牌; 数量: 30个; 状态: 推进
瑜伽邀请 | KOL入场券 | 成品：105 × 148 mm（A6） 展开：210 × 148 mm（A5） | 80个 |  | 需品牌方协助提供设计图 可适当后延交付 | 文案27日 | 设计内容需要单独讨论 | /
签到台 | 素人入场券 | 成品：105 × 148 mm（A6） 展开：210 × 148 mm（A5） | 50个 |  | 需品牌方协助提供设计图 可适当后延交付 | 文案27日 |  | /
签到台 | 物料: 折页; 数量: 300张; 设计稿: 5.22; 材料和色样: /
catering | 物料: catering装饰物; 备注: 包括冰淇淋贴纸; 设计稿: 设计内容需要单独讨论
签到台 | bar: 物料
签到台 | 物料: 产品手册
抓娃娃机器
抓娃娃机器内置（球）
| 气球、打气球装置 | [5 empty] | 已完成
Note on E2: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 不要红色/深色，除了发带/抱枕，可用品牌辅助色 衣服浅色
Note on C4: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 尽可能选最大的规格
Note on C8: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 手环直接看样品，加LOGO
Note on F13: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 需要先确定食品

## 样机清单
样机物流状态 |  |  |  |  | 展示架物流状态
订单号 | 子单号 | 状态 | 派送商名称 | 快递单号 | 订单号 | 派送商名称 | 快递单号 | 备注
样机区域放置方案
[5 empty] | 地点 | 样机名字 | 数量 | 情况说明

## 整个campaign分工（待补充）
Event campaign项目模块分工 |  |  | Event当天
角色 | Ulike负责人 | MM负责人 | Ulike | MM现场执行对接
项目Owner | Yvonne | Stephen | Yvonne | Stephen
项目流程负责人 | Vicky | 清洋/Angela | Yvonne/Stephanie? | 清洋/Ran
活动物料和搭建负责人 | 洋洋 | Elliott/Ran/Vicka | 洋洋？ | Ran/Elliott
KOL板块 | Vicky | Ran | Yvonne/ Max? | Ran
瑜伽馆老板邀请对接 | Vicky | Ran | / | Ran
素人邀请 | Vicky | Ran | / | 焦洋
PR负责人 | Yvonne | Eliott | Yvonne/ Alessio? | Ran？Elliott
素材和摄影负责人 | Vicky | 清洋 | Vicky/Eva? | 清洋/Ran
体验营销渠道接待 | / | / |  | Elliott?Ran
撤场 |  | Ran |  | Ran
组长
搭建组
kol组
拍摄组
素人管理
瑜伽馆接待

## 瑜伽会员邀请情况待补充
Studio Name | Studio IG | Representative Role | Representative Name | Representative IG | Member Invitation | Guest Count | Deliverables | Est. Conf. Date
Mimi Yoga | https://mimiyoga.com/ | Director of PR/Partnerships & Instructor | Robin Diamond | https://www.instagram.com/robindiamond/ | ✔ | 10 | - Repost anything they're tagged in - Newsletter support possible with a community-exclusive offer/benefit | 5.22
Ahana Yoga | https://ahanayoga.com | Founder | Dawn Feinberg | https://www.instagram.com/dawnbyoga/ |  |  |  | 5.22
SOL Yoga | https://www.solyogaflorida.com | [6 empty] | 5.22
Hanu Wellness | https://hanuwellness.miami/ | [6 empty] | 5.22
Wild Thing Yoga | https://wildthingyoga.com | Founder | Alejandra Barraza | https://www.instagram.com/alybyoga/ | ✔ | 10 | no social promotions | 5.22
Casa Vinyasa | https://casavinyasamiami.com/ |  |  |  | ✔ | 10 |  | 5.22

## 日会待办
5.18会议待办@Yvonne | 负责人
物料问题
麻烦今日更新物料设计及工厂样品进度，表格内更新好每个关键节点ddl，有风险需提前与洋洋沟通@Vicka @Ran @Elliott @Yang 洋洋 @Qi 彭小奇 | Vicka
Rundown中待确认部分, 明日5.19更新最新反馈 @李青洋 @Angela（雷玉冰） | 清洋
16：30-16：45 主持人开场+品牌相关介绍的文字稿由Ulike提供，本周内完成@Vicky 若愚 林雨婷 | Vicky
16：45-17：20 开放式产品体验：具体实践形式待确认 | 清洋
17：20-17：40 更衣+动迁迁移：更衣室数量及指引操作具体确认 | Elliott
18：10-18：40 课前准备：采访问题确认及现场如何操作 | Vicky/清洋
18：40-19：40 瑜伽课：瑜伽垫是否由kol及素人自己铺，还是提前铺好 | 提前铺好
其他问题
10号场地尽快完成签约锁定，最晚本周三前群内反馈进展 @Stephen | Elliott
现场的动线需要提前到场地完整走场+录制视频反馈给Ulike，ddl是本周三之前 | Elliott
搭建需提前1天进行，活动当天的上午由品牌方会进行走场，需要尽快与场地达成一致@Stephen | Elliott
瑜伽馆老板及素人会员/酒店素人住客的沟通进度更新，今日表格内需列明情况@Ran | Ran
场地打卡搜集yoga装备的KOL折页+素人折页的设计样式最晚本周三给到图稿 @Stephen @Vicka | Vicka
现场设置KOL manager情况评估 @李青洋 | 清洋/Ran